i

U G O V O R

O   I Z V O Đ E NJ U    R A D O V A

Sadržaj

1. PREDMET UGOVORA…………………………………………………………2

2. NAČIN IZVOĐENJA RADOVA………………………………………………..2

3. UGOVORENA CIJENA…………………………………………………………3

4. UVOĐENJE U POSAO I DOVRŠETAK RADOVA…………………………...3

5. OBRAČUN RADOVA I PLAĆANJE…………………………………………...4

6. PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA……………………………………………….5

7. PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA……………………………………….…..5

8. PRIMOPREDAJA……………………………………………………………….6

9. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA………………………………………….....6

10. JAMSTVO ZA IZVRŠENE RADOVE………………………………………...6

11. OTKAZ UGOVORA…………………………………………………………...7

12. GARANCIJE……………………………………………………………………7

13. KOMUNIKACIJA UGOVORNIH STRANA………………………………….8

14. MJERODAVNO PRAVO………………………………………………………8

15. ZAVRŠNE ODREDBE…………………………………………………………8

KINEMATOGRAFI DUBROVNIK - ustanova sa sjedištem u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 42, OIB:19518715082, koje zastupa g. Nikša Konsuo, ravnatelj,, kao naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

___________________________________________________________________________________________________________________, kao izvođač (u daljnjem tekstu „Izvođač“)

Naručitelj i Izvođač se skupnim imenom označavaju kao: ugovorne strane; strane; ugovorne stranke; stranke,

dana _____ prosincu 2025.g. u Dubrovniku su sklopili su slijedeći

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

## predmet ugovora

  - Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova ugradnje klimatizacijskog sustava u predvorju Kina Slobode u Dubrovniku, zgrada zemljišno-knjižne oznake k.č. 4608/1, k.o. Dubrovnik, sve sukladno glavnom projektu broj 1510/25 izrađenom od strane Abitus d.o.o., iz studenog 2025.g. i Troškovniku termotehničkih instalacija od _____ 2025.g.

  - Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave, koji se vodi pod evidencijskim brojem: 15-JN/2025, CPV oznaka predmeta nabave: 45331220-4, Naručitelj je Odlukom o odabiru odabrao ponudu ovog Izvođača kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenim kriterijima za odabir.

  - U skladu sa člankom 1.1 Naručitelj povjerava a Izvođač se obvezuje izvršiti radove na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom.

## način izvođenja radova

  - Ugovorne strane su suglasne kako će Izvođač radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u skladu sa:

    - Glavnim projektom izrađenim od strane Abitus d.o.o., iz studenog 2025.g.

    - Troškovnikom od ____2025.g.

    - Ponudom od _______2025.g.

    - Terminskim planom

  - Strane ugovora su suglasne kako su svi dokumenti iz prethodnog stavka sastavni dio ovog Ugovora.

  - Stranke suglasno potvrđuje da je objekt iz članka 1.1. ovog Ugovora zaštićen kao spomenik kulture, te će Izvođač obratiti posebnu pažnju prilikom izvođenja radova iz ovog ugovora.

## ugovorena cijena

  - Radove iz članka 1. ovog Ugovora Izvođač se obvezuje izvesti za ukupno ugovorenu cijenu od

__________________€

(slovima: _________________________eura i _____________ centi)

Ukupno ugovorena cijena s opisom stavki je iz Ponude-Troškovnika Izvođača.

  - PDV nije naveden u  cijeni iz članka 3.1. ovog Ugovora, te se isti obračunava sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

  - U ukupno ugovorenu cijenu su uključeni svi troškovi rada iz Ponude - Troškovnika te se Izvođač obvezuje izvesti sve radove sukladno dokumentaciji iz članka 2.1. ovog Ugovora.

## uvođenje u posao i rok dovršetka radova

  - Izvođač potvrđuje kako je i prije potpisa ovog Ugovora Naručitelj Izvođaču:

- predao Projektnu dokumentaciju za izvođenje radova iz čl. 2.1. ovog Ugovora;

pa se Izvođač obvezuje radove koji se odnose na predmet ovog ugovora izvesti u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ovog ugovora.

  - Ukoliko Izvođač ne izvrši radove unutar dogovorenog roka, obvezuje se na plaćanje ugovorne kazne / penala Naručitelju u visini 2‰ (2 promila) po kalendarskom danu kašnjenja, a do najviše 10% vrijednosti ugovorenih radova. Plaćanje ugovorne kazne može se vršiti i zadržavanjem odgovarajućih iznosa od dospjele situacije. Ako Naručitelj ili Nadzorni inženjer pisano iskažu opravdanu sumnju da radovi neće biti izvedeni u ugovorenom roku, Izvođač će poduzeti sve potrebne mjere koje će omogućiti odgovarajuće ubrzanje radova i njihovo izvođenje u ugovorenom roku.

  - Rokovi izvođenja radova mogu se produljiti isključivo i samo u slučajevima više sile, neispunjavanja ugovornih obveza od strane Naručitelja i/ili  objektivnih razloga. Objektivni razlozi uslijed kojih Izvođač može zatražiti produljenje ugovorenog roka su:

- Izvođenje naknadnih radova obujma za kojeg nadzorni inženjer pisanim putem potvrdi da su od utjecaja na rok završetka ugovorenih radova;

- Mjere predviđene aktima nadležnih tijela koje su onemogućile ili znatno otežale odvijanje radova, a nisu uzrokovane razlozima koji leže na strani Izvođača;

- potres jačeg intenziteta, požar većih razmjera, a sve pod uvjetom da se posljedice ovih prirodnih pojava nisu mogle otkloniti u kraćem vremenu i da su znatno otežale izvođenje radova.

  - Spomenuti zahtjev mora biti u pisanom obliku, obrazložen i dokazan, dostavljen Nadzornom inženjeru te mora sadržavati prijedlog trajanja novog roka. Ukoliko Nadzorni inženjer u roku od 5 radna dana ne odgovori na zaprimljeni zahtjev, smatrati će se da je isti prihvaćen.

## obračun radova i plaćanje

5.1.  Naručitelj će izvedene usluge platiti temeljem izvedenih radova i ispostavljenog računa.

5.2.  Plaćanja će se izvršiti 30 dana po ispostavljenom računu kojeg Izvođač može ispostaviti tek nakon što uredno završi sve radove koji su predmet ovog ugovora.

5.3. Naručitelj ima  pravo prigovora na račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati Izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

5.4. Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018), Naručitelj su od 01. prosinca 2018. godine obvezni zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (EN 16931-1:2017, Elektronički račun - 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun - 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1).

  - Elektronički računi koji su izdani na temelju izvršenja ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave moraju biti u skladu s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

  - Sukladno čl. 5. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018), obvezni osnovni elementi elektroničkog računa jesu, među ostalim:

- oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa (godina, mjesec i dan te sat i minuta),

- razdoblje

- koje račun obuhvaća,

- podaci o prodavatelju,

- podaci o kupcu,

- podaci o primatelju plaćanja,

- podaci o poreznom predstavniku prodavatelja,

- upućivanje na ugovor,

- detalji o isporuci,

- upute za plaćanje,

- podaci o naknadama ili davanjima,

- podaci o stavkama na računu,

- ukupni iznos računa,

- raščlanjeni prikaz PDV-a.

  - Osim navedenih elemenata, elektronički račun mora sadržavati i druge podatke koje zahtijevaju posebni porezni propisi kojima se uređuje izdavanje određene vrste računa te propisi kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika. Račun i prateće isprave koje nisu sukladne europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama Naručitelj neće zaprimiti niti obraditi niti platiti.

## prava i obveze Izvođača

  - Obveza je Izvođača izvršiti zakonom propisano osiguranje osoblja i radne snage koja izvodi ugovorene Radove, te je dužan Radove izvoditi s radnicima za koje je izvršio sve potrebne prijave sukladno pozitivnim zakonskim propisima, stručnim i kvalificiranim za odgovarajuću vrstu rada koju izvode, odnosno povjeriti izvođenje stručnih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova te radnicima, koji vrše ugovorne Radove staviti osobna zaštitna sredstva na raspolaganje i te osigurati i preuzeti odgovornost  za svakodobnu i ispravnu primjenu i korištenje osobnih zaštitnih sredstava.

  - Tijekom izvođenja Radova Izvođač je obvezan sve Radove po ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, postupajući pažnjom dobrog stručnjaka, pridržavajući se svih zakonskih dužnosti i obveza, važećih normi, pravilnika i propisa, pravila zanata, standarda, tehničke dokumentacije i Projektne  dokumentacije, uputa projektanta, Nadzornog inženjera i Naručitelja, dobre prakse i običaja te drugih pravila, odnosno pridržavati se svih obveza iz Zakona o radu i ostalih primjenjivih zakonskih propisa. Izvođač je potvrđuje da je analizirao dostupnu dokumentaciju te će, ako bude potrebno, od Nadzornog inženjera pravovremeno zatražiti objašnjenje nedovoljno jasnih detalja kao i ispitati pravilnost tehničkih rješenja, materijala i opreme u Projektnoj dokumentaciji, a Naručitelja odmah upozoriti na eventualne greške koje uoči i predložiti primjerene izmjene.

  - Izvođač je obvezan pobrinuti se da se vodi sva  propisana dokumentacija.

  - Svi ugrađeni materijali trebaju odgovarati propisima i standardima priznatim u  Republici Hrvatskoj. Izvođač je dužan pribaviti Potvrde o sukladnosti i ateste za sve materijale koji se ugrađuju, kao i ostale ateste u skladu s propisima za sve radove koje izvodi.

  - Izvođač je dužan zaštititi od oštećenja sve površine preko kojih komunicira i na kojima se izvode Radovi, te je obvezan sve uredno očistiti i vratiti prostor u prvobitno stanje nakon završetka Radova slobodno od osoba i stvari.

  - Izvođač je dužan u toku izvođenja Radova čuvati od oštećenja svu postojeću opremu i odnositi se prema pokretninama Naručitelja, te trećih osoba, a koje se nalaze u objektu, sa pažnjom dobrog gospodarstvenika te u najširoj mogućoj mjeri koja se to očekuje od dobrog gospodarstvenika spriječiti oštećenje, uništenje i/ili bilo kakvo drugo ugrožavanje istih. Izvođač će o svom trošku čuvati, skladištiti i zaštiti alate, strojeve, sredstva rada, materijale za izvedbu Radova  te svu ostalu svoju imovinu koja se nalazi na i u objektu tijekom izvedbe Radova te snosi rizik uništenja, oštećenja i/ili otuđenja istih od strane treće osobe.

  - Izvođač mora tijekom izvođenja Radova na objektu održavati red i disciplinu, a u slučaju povrede ili nesreće na radu obavijestiti Naručitelja, Nadzornog inženjera i potrebne državne službe, te snositi sva  potraživanja naknade štete sukladno odredbama obvezno sklopljenog ugovora o osiguranju Izvođača, a po potrebi i otkloniti i/ili podmiriti sve odštetne zahtjeve prema Naručitelju.

## prava i obveze naručitelja

  - Dužnosti i prava Naručitelja su slijedeća:

      - Uvesti Izvođača u posao.

      - Pravovremeno Izvođaču predati Projektnu dokumentaciju za izvođenje Radova,

      - Uredno platiti izvedene Radove na način utvrđen ovim  Ugovorom.

      - Osigurati stalni stručni nadzor nad izvođenjem Radova, o čemu je Naručitelj obvezan pravodobno upoznati Izvođača.

## primopredaja

  - Prije postupka Primopredaje Izvođač će sa Nadzornim inženjerom provesti Interni tehnički pregled gdje će zajednički biti definirani svi eventualni nedostaci i na toj osnovi će se pripremiti zapisnik o internom tehničkom pregledu.

  - Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka utvrđenih internim tehničkim pregledom, primopredaja završenih Radova izvršit će se komisijski između Izvođača i Naručitelja. Svaka ugovorna strana imenovat će svoje predstavnike. Prijedlog za primopredaju daje Izvođač pisanim putem u kojem točno treba biti navedeno da su Radovi završeni.

  - Primopredaja će započeti najduže u roku od 5 (pet) dana od pisanog zahtjeva Izvođača za primopredaju Na primopredaji se vodi Zapisnik o primopredaji i protokol o izvršenom pregledu Radova koji su predmet primopredaje.

  - Kod primopredaje Radova, očigledni se nedostaci moraju popisati, uključujući razuman vremenski rok za njihovo otklanjanje. Nakon ispravka nedostataka treba sačiniti izjavu kojom Naručitelj putem Nadzora izjavljuje da su nedostaci uklonjeni, a nedovršeni Radovi zgotovljeni. Ova izjava postaje dodatak Zapisnika o primopredaji Radova. Ukoliko Izvođač ne otkloni utvrđene nedostatke na Radovima u razumnom roku ostavljenom za njihovo uklanjanje, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret i rizik Izvođača.

  - Izvođač se obvezuje da će prilikom primopredaje Naručitelju predočiti  dokumentaciju vezanu za izvođenje (ateste i eventualno drugu dokumentaciju sukladno pozitivnim propisima).

  - Po uredno izvršenom procesu primopredaje završenih Radova, Izvođač će dostaviti račun Naručitelju za izvršene radove.

## otklanjanje nedostataka

  - Izvođač je odgovoran da izvedeni Radovi imaju sva svojstva zahtijevana zakonskim dokumentima, projektnom dokumentacijom i tehničkim standardima.

  - Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke  koji se uoče u jamstvenom roku.

  - Izvođač je dužan u garantnom roku, na pisani poziv Naručitelja, otkloniti nedostatke u primjerenom roku koji ne može biti duži od 8 dana.

  - U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u razumnom roku, Naručitelj može zatražiti otklon nedostataka kod drugog Izvođača, a za troškove teretiti Izvođača iz ovog Ugovora.

## jamstvo za izvršene radove

  - Garancija za postrojenja i opremu je u skladu s garantnim rokovima i uvjetima iz garantnog lista dobavljača  ili proizvođača. Sve ove gore spomenute garancije počinju teći od dana potpisa Primopredajnog zapisnika od strane Nadzora u ime Naručitelja, i/ili od dana potpisivanja izjave o otklanjanju svih uočenih nedostataka i nedovršenosti.

  - Naručitelj i/ili Nadzor imaju pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka koji se nisu mogli uočiti uobičajenim pregledom tijekom primopredaje već su otkriveni tijekom garantnog  roka  a najkasnije do posljednjeg dana valjanosti jamstva, zatraženim kroz zahtjev, u pisanom obliku, uručen predstavniku Izvođača. Takav  pisani zahtjev za uklanjanjem nedostataka mora sadržavati opis nedostataka, opis negativnih posljedica te traženi način uklanjanja nedostataka.

  - Tijekom garantnog roka Izvođač je dužan, bez naknade, popraviti ili zamijenit opremu  ili  dijelove opreme u svezi kojih se pokažu nedostaci.

  - Datum početka uklanjanja nedostataka mora se pisano dogovoriti. Ukoliko Izvođač ne smatra obavijest o nedostacima opravdanom, Naručitelj i/ili Nadzor angažirat će stručnjaka koji će pregledati sporne pozicije. Ukoliko je zaključak stručnjaka da nedostaci postoje, Izvođač je dužan snositi i sve troškove vještačenja.

  - U slučaju da Izvođač ne ukloni nedostatke uočene u garancijskom roku, u danom vremenu, Naručitelj je ovlašten popraviti te nedostatke putem treće osobe o trošku Izvođača.

## otkaz ugovora

  - Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor iz slijedećih razloga:

    - U slučaju da Izvođač postane nesposoban za plaćanje ili zbog stečajnog postupka  ili  sličnih  postupaka  kod bilo kojeg suda ili izvan suda.

    - U slučaju znatnog nepridržavanja Izvođača ugovornih obveza, posebice ukoliko je  ustanovljeno da Izvođač kasni sa  izvršenjem radova u  odnosu na  terminski plan izvođenja radova više od 10 dana, ili da nije započeo izvedbu radova ili da te radove ne izvodi u skladu s ovim Ugovorom odnosno da radove ne izvodi u zadovoljavajućoj kvaliteti.

## garancije

  - Kao jamstvo za dobro i pravovremeno izvršenje posla, Izvođač je dužan u roku od 7 dana od dana potpisa Ugovora, dostaviti Naručitelju propisno javnobilježnički potvrđene bjanko zadužnice na iznos koji odgovara 10% (deset posto) vrijednosti ovog Ugovora (uključujući i PDV).

  - Kao jamstvo za kvalitetu izvedenih radova unutar garantnog roka, Izvođač je dužan  neposredno po uspješno izvršenoj primopredaji, dostaviti Naručitelju propisno javnobilježnički potvrđene  bjanko zadužnice na iznos koji odgovara 10% (deset posto) vrijednosti ovog Ugovora (uključujući i PDV-a), koje će biti vraćene Izvođaču odmah po isteku trajanja najduljeg garantnog roka.

## komunikacija ugovornih strana

  - Sva komunikacija između ugovornih strana  bit će, u principu, pisana, te će biti isporučena osobno ili poslana preporučenim   pismom, faxom ili e-mailom na slijedeće adrese:

Za Naručitelja:

Naziv:	             Kinematografi Dubrovnik - ustanova

Adresa: 	Branitelja Dubrovnika 42, 20 000 Dubrovnik

Tel:		020 / 417 107

Faks:		020 / 417 107

Mob:		/

e-mail: 		niksa@kinematografi.org

Za Izvođača:

Naziv:

Na znanje:

Adresa:

Tel:

Faks:

Mob:

e-mail:

## mjerodavno pravo

  - U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajući način odredbe Zakona o obveznim odnosima i ostalim propisima koji uređuju predmetno područje.

  - Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred nadležnim  sudom u Dubrovniku.

## završne odredbe

  - Osim u slučaju da je drugačije ugovoreno, ugovorne strane će  smatrati sadržaj ovog Ugovora povjerljivim, te ga neće otkrivati bilo kojim trećim osobama osim gdje postoji takva zakonska obveza.

  - Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ispostavi da je bilo koja ili više odredbi ovog Ugovora nezakonita ili neizvršiva u bilo kojem smislu, tada, u opsegu kojeg dopušta zakon, takva nezakonita ili nevaljala ili neizvršiva odredba neće utjecati na druge odredbe ovog Ugovora, a Strane ugovora će pokušati postići bilo kakve pogodnosti iz takvih odredbi na način koji neće biti nezakonit ili nevaljao ili neizvršiv i u najkraćem mogućem roku će otkloniti takve pogreške potpisivanjem dodatka ovom Ugovoru. Za moguće nedorečenosti Ugovora primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

  - Stranke su suglasne kako ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegova potpisa od obiju ugovornih strana.

  - Ovaj ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

Naručitelj: 						Izvođač:

Ravnatelj:

Nikša Konsuo

____________________				_____________________